## Hoja1
Product Backlog Proyecto [AgroSmart]- 2026
Lanzamiento objetivo: |  | 1
Estado del documento: |  | Desarrollo
Nombres: |  |  |  | Rol:
Omar David Ventura Cruz |  |  |  | Product Owner
Kevin Antonio Castro Araujo |  |  |  | Scrum Master
Yensi Elizebeth Valladares Ventura |  |  |  | DBA
Jeremias Neftaly Fuentes Mendez |  |  |  | Integrador/DevOps
Brayan Adaly Campos Martinez |  |  |  | Desarrollador Back End
Brayan Issac Carranza Amaya |  |  |  | Desarrollador Front End
Requerimientos
ID de Historia | Épica | Prioridad (Alta/Media/Baja) | Como (tipo de usuario) | Quiero (Acción) | Para (Objetivo) | Valor para el usuario | Criterios de Aceptación (Formato de lista / Gherkin y deben ser verificables) | Complejidad (Alta/Media/Baja) | Estimación (Horas o días) | Elaborado por: (Nombre del estudiante)
HU-001-RegistroUsuario | Gestión de Usuarios | Alta | Usuario nuevo | Crear una cuenta | Acceder al sistema | Acceso personalizado | - Correo único - Contraseña encriptada - Registro exitoso | Media | 2 días | Omar
HU-002-Autenticacion |  | Alta | Usuario | Iniciar sesión | Acceder a información | Seguridad | - Validar credenciales - Error si falla - Redirección dashboard | Media | 2 días | Omar
HU-003-RecuperacionCuenta |  | Media | Usuario | Recuperar contraseña | Volver a acceder | Continuidad | - Enviar enlace - Cambiar contraseña - Invalidar anterior | Media | 2 días | Kevin
HU-004-CerrarSesion |  | Media | Usuario | Cerrar sesión | Proteger cuenta | Seguridad | - Eliminar sesión - Redirigir login - Invalidar token | Baja | 1 día | Kevin
HU-005-SesionActiva |  | Media | Usuario | Mantener sesión | No reiniciar sesión | Fluidez | - Sesión activa - Expira por inactividad - Validación token | Media | 2 días | Kevin
HU-006-RegistrarCultivo | Gestión de Cultivos | Alta | Usuario | Registrar cultivos | Controlar producción | Organización | - Guardar datos - Campos obligatorios - Confirmación | Media | 2 días | Jeremias
HU-007-EditarCultivo |  | Alta | Usuario | Editar cultivo | Actualizar datos | Precisión | - Modificar info - Validar campos - Guardar cambios | Media | 2 días | Jeremias
HU-008-MapaCultivo |  | Media | Usuario | Ver cultivos en mapa | Ubicar fácilmente | Organización | - Mostrar marcador - Seleccionar cultivo - Mostrar info | Alta | 3 días | Jeremias
HU-009-HistorialCultivo |  | Media | Usuario | Ver historial | Analizar datos | Decisiones | - Mostrar registros - Ordenar por fecha - Validar datos | Alta | 3 días | Yensi
HU-010-RegistrarAbono | Gestión de Abonos | Alta | Usuario | Registrar abonos | Controlar insumos | Eficiencia | - Guardar fecha - Asociar cultivo - Historial | Media | 2 días | Yensi
HU-011-HistorialAbono |  | Media | Usuario | Ver historial abonos | Analizar uso | Optimización | - Mostrar registros - Ordenar - Validar datos | Media | 2 días | Yensi
HU-012-DatosClimaticos | Clima | Alta | Usuario | Ver clima | Tomar decisiones | Información confiable | - Conectar API - Mostrar datos - Manejar errores | Alta | 3 días | Adaly
HU-013-Recomendaciones |  | Alta | Usuario | Recibir recomendaciones | Optimizar riego | Ahorro | - Analizar clima - Generar recomendación - Mostrar resultado | Alta | 3 días | Adaly
HU-014-AlertasClima |  | Alta | Usuario | Recibir alertas | Prevenir daños | Prevención | - Detectar riesgo - Notificar - Registrar evento | Alta | 3 días | Adaly
HU-015-HistorialClima |  | Media | Usuario | Ver historial clima | Analizar tendencias | Decisiones | - Mostrar historial - Ordenar - Validar datos | Media | 2 días | Carranza
HU-016-SeguridadDatos | Sistema | Alta | Usuario | Proteger datos | Evitar accesos | Confianza | - Encriptación - Validar sesión - Cierre automático | Alta | 3 días | Carranza
HU-017-ControlAcceso |  | Alta | Administrador | Restringir accesos | Proteger sistema | Seguridad | - Validar roles - Bloquear acceso - Registrar intentos | Alta | 3 días | Carranza
HU-018-BaseDatos |  | Alta | Usuario | Guardar datos | Evitar pérdida | Persistencia | - Guardar info - Evitar duplicados - Confirmar guardado | Media | 2 días | Omar
HU-019-MonitoreoSistema |  | Media | Administrador | Monitorear sistema | Detectar errores | Estabilidad | - Registrar errores - Notificar fallos - Mostrar estado | Media | 2 días | Kevin
HU-020-Dashboard | UX | Alta | Usuario | Ver dashboard | Entender info | Usabilidad | - Datos claros - Diseño limpio - Navegación fácil | Media | 2 días | Jeremias
HU-021-Responsive |  | Alta | Usuario | Usar en celular | Acceso fácil | Flexibilidad | - Adaptar pantalla - Botones táctiles - Menú simple | Media | 2 días | Yensi
HU-022-VisualClima |  | Media | Usuario | Ver clima visual | Comprender rápido | Claridad | - Iconos claros - Actualizar datos - Diseño limpio | Media | 2 días | Omar
HU-023-Chat |  | Media | Usuario | Enviar mensajes | Recibir ayuda | Comunicación | - Enviar mensaje - Tiempo real - Notificaciones | Alta | 3 días | Carranza